## FLOW DEPLOYMENT
Metodologi Deployment :
1. Penyediaan gudang untuk penyimpaan & pelaksanaan perangkat
Perangkat dipesan oleh BRIN akan disimpan terlebih dahulu di gudang PT Modern Data Solusi
untuk pengecekan dan instalasi.
2. Pengecekan kualitas dari perangkat.
Perangkat akan memelalui tahapan QC untuk memastikan barang tersebut layak dan dapat digunakan
dengan baik, tahapan QC tersebut diantaranya :
a. Pengecekan kondisi fisik ( cacat goresan dan kelengkapan )
b. Pengecekan fungsi ( hingga MFP menyala )
3. Penempelan stiker Product Number / Serial Number / Call Center.
Setiap perangkat akan diberikan stiker yang berisikan Product Number / Serial Number / Call Center,
dengan tujuan Solusi jika terjadi masalah pada perangkat.
mempermudah pendataan dan mempermudah user melakukan kontak ke pihak PT Modern Data
4. Staging MFP & Basic Setting.
Setiap perangkat akan dinyalakan dan dipastikan dapat berjalan dengan baik, selain itu juga akan dilakukan
settingan dasar berupa Bahasa, waktu, serta settingan dasar lain untuk mempermudah persiapan penginstalan
software di lokasi.
5. Pengiriman & Pendistribusian perangkat dilakukan PT Modern Data Solusi sesuai dengan Alamat permintaan
BRIN yang tercantum dalam surat kontrak.
6. Perangakat diserahkan, diterima, dan dicek oleh Pihak BRIN.
7. Instalasi – Setting Server & MFP,
Team PT Modern Data Solusi akan melakukan instalasi Software pada Server yang sudah ditentukan
(by onsite / Remote) dengan didampingi oleh PIC BRIN yang berwenang serta melakukan instalasi software
ke semua MFP sesuai dengan kontrak
8. Training IT & Trial Error
Team PT Modern Data Solusi akan melakukan training onsite maupun online
sesuai dengan kebutuhan serta mendampingi IT Saipem dalam proses trial Error.
9. Penandatanganan UAT oleh Client
PT Modern Data Solusi membuat form User Acceptance Testing dan ditanda tangani oleh PIC BRIN
yang membuktikan proses deployment sudah selesai
10. Report Project
PT Modern Data Solusi akan membuat report untuk pihak kepala pelaksana dan internal
untuk memberikan informasi bahwa project sudah selesai dengan baik.
11. Evaluasi proyek terhadap kualitas pelayanan
PT Modern Data Solusi akan membuat kuisioner untuk BRIN untuk survey, evaluasi dan perbaikan pelayanan kedepannya

## PIC dan Alamat
No. | Kawasan | Alamat | PIC | Kontak
1 | IT Kawasan Thamrin | Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8, RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 | Suwardi | 08561003300
2 | IT Kawasan Gatot Subroto | Jl. Gatot Subroto No.10, RT.2/RW.2, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710 | Sofyan Nasution | 081382942957
3 | IT Kawasan Bandung | Cisitu (Samaun Samadikun), Jl. Cisitu Sangkuriang, Bandung 40135 | Herry Samsi | 087722002242
4 | IT Kawasan Pasar Jumat | Jl. Lebak Bulus Raya No.49, RT.3/RW.2, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440 | Sofyan Nasution | 081382942957
5 | IT Kawasan Bogor | Gedung Kusnoto-BRIN, Jl. Ir. H. Juanda No. 18 Kel. Paledang. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor 16122 | Yoga Syamsa Sudiarsana | 08122072749
6 | IT Kawasan Serpong | Gedung 90, Kawasan Puspiptek Setu Serpong, Muncul, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314 | Rakhmat Saleh | 08151668184
7 | IT Kawasan Karangsambung | Jl. Karangsambung KM 19, Kabupaten Kebumen 54353 | David Kumoro | 081289093191
8 | IT Kawasan Subang | Jl. KS Tubun 5, Subang 41213 | Rahayu Sugiat | 085224026356
9 | IT Kawasan Yogyakarta - Jawa Tengah | Babarsari (Achmad Baiquni) - Jl. Babarsari, Yogyakarta 55281 | Randy Prima Brahmantara | 085235128299
10 | IT Kawasan Garut | Jl. Cilauteureun Pameungpeuk, Desa Pamalayan, Kec. Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat 4417 | Acep Nugraha | 085221910941
11 | IT Kawasan Rumpin | Pusat Riset Teknologi Roket, Jl. Raya Lapan No. 2 Mekarsari Rumpin, Bogor, Jawa Barat | Riki Ramdani | '08561916109
12 | IT Kawasan Jawa Timur | Jl. Hidro Dinamika, Keputih, Surabaya 60112 | Rachmawan Adi Laksono | 08123322923
13 | IT Kawasan Jawa Bali | Kebun Raya Eka Karya, Candikuning, Baturiti, Tabanan, Bali 82191 | I Gusti Agung Ngurah Andika Pradita Putera | 081338010823
14 | IT Kawasan Lampung | Jl. ZA. Pagar Alam No.36, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35144 | Susanto | 085269852489
15 | IT Kawasan Agam | Stasiun Observasi Agam, Koto Rantang, Palupuh, Agam 26151 | Rama Febriyan | 081363320791
16 | IT Kawasan Biak | Kawasan Stasiun Lapangan, Stasiun Bumi Biak. BRIN Biak (ex-LAPAN) . Jl. Goa Jepang, Sumberker, Samofa, Biak Numfor | Firman Giri Febriyanto | 085244746050
17 | IT Kawasan Medan | Jl. Seroja Raya, Gang Arkeologi, Medan 20134 | Dede Nurdiansyah | 081339300228
18 | IT Kawasan Pare-Pare | Jl. A. Yani KM 6, Soreang, Parepare 91131 | Farid Armin | 081342148822
19 | IT Kawasan Pontianak | Siantan 78241,Siantan Hulu, Pontianak Utara, Pontianak, West Kalimantan 78241 | Hadi Rasidi | 081352800250
20 | IT Kawasan Palembang | Jl. Kancil Putih, Lrg. Rusa, Demang Lebar Daun, Palembang | Efranseda Zusagka | 085274882171
21 | IT Kawasan Ambon | l. Y. Syaranamual Guru Guru Poka, Ambon 97233 | Ferdimon Kainama | 082248017773
22 | IT Kawasan Makassar | Jl. Pajjaiyang No.13, Sudiang Raya, Makassar 90242 | Hasan | 085395335002
23 | IT Kawasan Banjarbaru | Jl. Gotong Royong II, Banjarbaru | Muhammad Hasymi Ghazali | 087815034448
24 | IT Kawasan Mataram | Jl. Senggigi, Malaka, Pemenang, Lombok Utara 83352 | Abdul Hakim | 085339323583

## PM
[19 empty] | Teknisi | IT
Staging :
TIMELINE PROJECT
No | TAHAPAN PELAKSANAAN & KETERANGAN BIAYA |  | Estimasi Biaya | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | JAN |  |  |  | PIC
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Technical Meeting dengan BRIN
| o | Start Target implementasi | bar: DES W1 to JAN W1
| o | Target Finish | bar: DES W2 to JAN W1
| o | Penentuan Titik Lokasi lihat di [Pemetaan Mesin] | bar: NOV W4
2 | Persiapan Pembelian Mesin
| o | Pembelian Mesin Unit (50 unit) | [13 empty] | Fitri / Dedy | Sudah sampai | bar: NOV W3 to DES W1
| o | Pembelian kabinet kecil (50 unit) | [13 empty] | Fitri / Dedy | sedang proses produksi (estimasi selesai akhir november) | bar: NOV W3 to DES W1
| o | Pembelian Card Reader HID Omnikey (50 unit) | [13 empty] | Fitri / Dedy | Proses Pendanaan | bar: NOV W3 to DES W1
3 | Estimasi Pengiriman Mesin lihat sheet [PIC dan Alamat]
| o | Biaya Pengiriman Mesin | [13 empty] | Ari | bar: NOV W3 to NOV W4
| o | Estimasi Waktu Pengiriman | [13 empty] | Ari | bar: NOV W3 to NOV W4
4 | Pembahasan Supporting 3rd Party untuk kawasan diluar MDS
| o | Pencarian Vendor dan Negosiasi harga | [13 empty] | P HJ/Gilang | bar: NOV W3 to NOV W4
| o | Pembuatan Tutorial Pengerjaan 3rd Party | bar: NOV W3 to DES W2
5 | Koordinasi dengan setiap PIC Kawasan / lokasi [PIC dan Alamat] | [14 empty] | Ronald | bar: NOV W4 to DES W1
| Koordinasi dengan setiap SARPRAS untuk penarikan LAN & LISTRIK | [14 empty] | Ronald | bar: NOV W4 to DES W4
6 | Pembuatan Buildbook | [14 empty] | Ronald | bar: NOV W3 to DES W1
7 | Pembuatan Stiker BRIN lanjutan | [14 empty] | Ronald | Done | bar: NOV W3 to DES W1
8 | Persiapan Staging kebutuhan alat dan budget lainnya | bar: NOV W4
| o | Lihat di sheet [Budget Persiapan] | bar: NOV W4
9 | Staging (Mesin sampai di gudang) | [14 empty] | IT & TEKNISI | alokasi mesin gudang | bar: NOV W4 to DES W2
| o | Cek di sheet [Pelaksanaan Staging] | [14 empty] | buka kardus, buka toner, pasang toner, buka toner packing | bar: NOV W4 to DES W2
10 | Time Line Pengiriman Mesin di sheet [Time Line Kirim] | [14 empty] | Erik | bar: NOV W4
11 | Pengiriman Mesin | [14 empty] | Bu Nuri & Ari | bar: DES W1 to DES W4
12 | Setting Printer (Mesin sudah sampai perlokasi) | [14 empty] | Ronald & Gilang | bar: DES W2 to JAN W1
13 | Training User & Trial Error | [14 empty] | Ronald & Gilang | bar: DES W2 to JAN W1
14 | Berita Acara Serah Terima | [14 empty] | Ronald | bar: DES W2 to JAN W1
15 | Pengumpulan Report BAST | [14 empty] | Erik & Ronald | bar: JAN W1 to JAN W3
| ESTIMASI TOTAL BIAYA |  | 0

## Pemetaan Mesin
PENDATAAN KEBUTUHAN PRINTER KAWASAN - BRIN |  |  |  |  | 97 |  | 46 | 4 | 20 |  | 27 | 70
[7 empty] | LUAR KOTA | JABODETABEK
No | Kawasan | Gedung | Lantai | Luar Kota | Jumlah | Prioritas | MDS NEW | MDS NEW | MDS REKON | KEKURANGAN | KURANG | TIPE MESIN | Keterangan
1. BIAK | [13 empty] | 2
| Biak | Gedung Tata Usaha | 1 | 2 | 0 | [7 empty] | digunakan secara bersama oleh pegawai bagian adminstrasi (kearsipan, bmn, humas, ppid) dan juga para pegawai kontrak BRIN yang berjumlah -+ 20 orang
| Biak | Gedung Pengolahan | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | digunakan bersama oleh para pegawai yang berada di ruang pengolahan dan juga koordinator subkoordinator (jumlah pegawai -+10 orang)
| Biak | Gedung Ground Station | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | digunakan untuk kegiatan pegawai bagian teknis untuk pengoperasian kegiatan menyangkut dengan keteknisan (-+pegawai berjumlah 10 orang)
2. GARUT | [13 empty] | 2
| Garut | Gedung Pusdatin ( Controlroom ) | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Colour Untuk mentakahkan dokumen dari soft copy ke hard copy sebagai data arsip BMN kawasan garut
| Garut | Gedung Asembling | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Colour untuk membuat secara hard copy konsep desain teknik pada gedung laboratoriun assembling karena saat sekarang belum didukung printer
| Garut | Gedung Arsip | 1 |  | 0 | [7 empty] | Printer Colour kebutuhan untuk penyusunan dokumen hardcopy dan saat sekarang belum didukung printer colour | relokasi dari Bandung
3. PARE-PARE | [13 empty] | 4
| Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare | Gedung Stasiun | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Gedung stasiun digunakan oleh staff untuk perekaman data satelit dan kegiatan teknis,monitoring jaringan (Pusdatin), ruang rapat serta ruang server, jumlah staff sekitar 20 orang. Diperlukan 1 printer multifungsi untuk mendukung pencatatan hasil kegiatan perekaman satelit.
| Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare | Gedung Pengolahan Data | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Gedung pengolahan data digunakan oleh staff untuk mengolah data hasil perekaman data satelit, jumlah staff sekitar 8 orang. Diperlukan 1 printer multifungsi untuk mendukung kegiatan pengolahan data
| Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare | Gedung Diklat | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Gedung diklat lantai 1 digunakan oleh staff URT dan kegiatan bimtek. Jumlah staff sekitar 6 orang. Diperlukan 1 printer multifungsi untuk mendukung kegiatan bimtek dan kegiatan URT. Gedung diklat basement digunakan sebagai gudang arsip. Jumlah staff sekitar 3 orang. Diperlukan 1 printer multifungsi untuk mendukung kegiatan pengarsipan.
| Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare | Gedung Aula dan Administrasi | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Gedung aula lantai 1 digunakan oleh staff administrasi dan Coworking Space. Jumlah staff sekitar 4 orang. Diperlukan 1 printer multifungsi untuk keperluan administrasi dan Coworking Space. Gedung aula lantai 2 digunakan sebagai ruangan koordinator balai, subkoordinator layanan kawasan beserta staff nya. Jumlah staff sekitar 5 orang. Diperlukan 1 printer multifungsi untuk mendukung pekerjaan/kegiatan dari koordinator balai, subkoordinator layanan beserta staffnya.
4. JAWA TIMUR | [13 empty] | 10
| Purwodadi - Pasuruan, Kebun Raya | Gedung utama Lt 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | sudah tersedia printer ricoh eks LIPI , perlu upgrade/penggantian ke printer Printer Multifungsi warna
| Purwodadi - Pasuruan, Kebun Raya | Gedung utama Lt 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | sudah tersedia printer ricoh eks LIPI , perlu upgrade/penggantian ke printer Printer Multifungsi warna
| Purwodadi - Pasuruan, Kebun Raya | Gedung utama Lt 3 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | sudah tersedia printer ricoh eks LIPI , perlu upgrade/penggantian ke printer Printer Multifungsi warna
| Sukolilo - Surabaya, Teknologi Hidrodinamika | Gedung Utama | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | IM C2010 | Printer Multifungsi warna, Jumlah SDM 69 orang menempati gedung ini
| Sukolilo - Surabaya, Teknologi Hidrodinamika | Mekanik | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Multifungsi warna, Jumlah SDM 8 orang tapi luasan gedung 600 M2,sehingga jarak yang jauh dari gedung lain,akan menyulitkan jika ada gangguan printer. sehingga setiap gedung perlu difasilitasi 1 printer | relokasi dari Purwodadi gedung utama lt.1 atau lt.2
| Sukolilo - Surabaya, Teknologi Hidrodinamika | Bengkel Kayu | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Multifungsi warna, Jumlah SDM 10 orang tapi luasan gedung 2.024 M2,sehingga jarak yang jauh dari gedung lain,akan menyulitkan jika ada gangguan printer. sehingga setiap gedung perlu difasilitasi 1 printer
| Sukolilo - Surabaya, Teknologi Hidrodinamika | Towing Tank | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Multifungsi warna, Jumlah SDM 18 orang tapi luasan gedung 4.760 M2,sehingga jarak yang jauh dari gedung lain,akan menyulitkan jika ada gangguan printer. sehingga setiap gedung perlu difasilitasi 1 printer
| Sukolilo - Surabaya, Teknologi Hidrodinamika | Preparasi | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Multifungsi warna, Jumlah SDM 16 orang tapi luasan gedung 827 M2,sehingga jarak yang jauh dari gedung lain,akan menyulitkan jika ada gangguan printer. sehingga setiap gedung perlu difasilitasi 1 printer
| Sukolilo - Surabaya, Teknologi Hidrodinamika | MOB | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Multifungsi warna, Jumlah SDM 6 orang tapi luasan gedung 9.403 M2,sehingga jarak yang jauh dari gedung lain,akan menyulitkan jika ada gangguan printer. sehingga setiap gedung perlu difasilitasi 1 printer | relokasi dari Purwodadi gedung utama lt.1 atau lt.2
5. JAKARTA - GATOT SUBROTO | [13 empty] | 16
| Jakarta - Pejaten Barat Pasar Minggu | Gedung A, Arkenas Pejaten Barat Pasar Minggu | 3 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Multi Fungsi Warna, digunakan oleh Kepala, Sekretaris, Peneliti, dan Tim PR Arkeologi Lingkungan serta CWS. Jumlah SDM yang menempati kurang lebih 20 orang
| Jakarta - Ancol | Gedung Laterio, Pusat Riset Oseanografi Ancol | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Warna, digunakan oleh staf Perekayasa. Jumlah SDM yang menempati kurang lebih 12 orang.
| Jakarta - Ancol | Gedung Laterio, Pusat Riset Oseanografi Ancol | 8 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Hitam/Putih, digunakan oleh staf Perneliti. Jumlah SDM yang menempati kurang lebih 16 orang.
| Jakarta - Raden Saleh | Gedung Marbest Centre, Raden Saleh | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Hitam/Putih, digunakan oleh staf Pusyantek. Jumlah SDM yang menempati kurang lebih 18 orang.
| Jakarta - Raden Saleh | Gedung Marbest Centre, Raden Saleh | 6 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Hitam/Putih, digunakan oleh staf Pusyantek. Jumlah SDM yang menempati kurang lebih 38 orang.
| Jakarta - Raden Saleh | Gedung Marbest Centre, Raden Saleh | 7 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Warna, digunakan oleh Kepala Pusyantek, Sekretaris dan pegawai. Jumlah SDM yang menempati kurang lebih 10 org.
| Jakarta - Gatot Subroto | Gedung C Sasana Widya Sarwono (SWS), Gatot Subroto | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Warna, digunakan oleh beberapa Kepala PR dan Sekretaris, ada area CWS
| Jakarta - Gatot Subroto | Gedung C Sasana Widya Sarwono (SWS), Gatot Subroto | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Warna, digunakan oleh beberapa Kepala PR dan Sekretaris, ada area CWS
| Jakarta - Gatot Subroto | Gedung C Sasana Widya Sarwono (SWS), Gatot Subroto | 6 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Warna, digunakan oleh beberapa Kepala PR dan Sekretaris, ada area CWS
| Jakarta - Gatot Subroto | Gedung C Sasana Widya Sarwono (SWS), Gatot Subroto | 7 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | SERI 4 | Printer Multi Fungsi Warna, digunakan oleh beberapa Kepala PR dan Sekretaris, ada area CWS
| Jakarta - Pasar Jumat | Gedung PDK | 1,2,2003 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Ruang Perasten, lt.2 dan 3
|  | Gedung PTKMR - B | 1,2,2003 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Front Desk, lt. 2 dan 3
|  | Gedung PTBGN - 51 | 1.2 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4
|  | Gedung Pusdiklat | 1,2,3,4 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4
|  | Gedung PAIR | 1.2 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4
6. AGAM | [13 empty] | 3
| Agam, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer | Gedung Administrasi | 1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Untuk mengakomodasi kebutuhan +- 10 pegawai di gedung administrasi, termasuk CWS yang berada di gedung administrasi. dibutuhkan printer berwarna
| Agam, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer | Gedung Arsip | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | digunakan secara bersama oleh pegawai kearsipan, ppid serta pustaka. dibutuhkan printer berwarna oleh bagian arsip, +-5 pegawai
| Agam, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer | Gedung Lab dan Observasi | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | gedung lab dan observasi diisi 12 pegawai, dibutuhkan 2 printer yang berbeda mengingat kondisi ruangan yang terpisah meskipun berada pada bangunan yang sama
| Agam, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer | Gedung EAR | 1 |  | 0 | [7 empty] | ditempati oleh koordinator fungsi balai dan terdapat satu ruang rapat, +-4 pegawai | relokasi dari Gatsu
7. KARANGSAMBUNG | [13 empty] | 1
| Karangsambung, Kampus Geodiversitas | Gedung Menza (gedung lama) | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer warna. Pembangunan 3 gedung baru yang selesai pada Juni 2022 dengan lokasi gedung yang terpisah diasumsikan tiap gedung terdapat 20 pegawai sehingga total pegawai 60
8. PONTIANAK | [13 empty] | 2
| Pontianak, Balai Pengamatan Anariksa dan Atmosfer | Gedung Equator | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer multi fungsi, Untuk pendukung keperluan pegawai / cws, terdapat 2 ruangan CWS di Gedung Equator
| Pontianak, Balai Pengamatan Anariksa dan Atmosfer | Gedung Khatulistiwa | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | printer multi fungsi, Untuk pendukung keperluan pegawai / cws, terdapat 1 ruangan CWS di Gedung Equator
| Pontianak, Balai Pengamatan Anariksa dan Atmosfer | Gedung CADI | 1 |  | 0
| Pontianak, Balai Pengamatan Anariksa dan Atmosfer | Gedung ALE | 1 |  | 0
9. MEDAN | [13 empty] | 2
| Medan, Balai Arkeologi Sumatera Utara | Gedung Administrasi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Dibutuhkan printer colour/warna untuk keperluan pencetakan berkas data/laporan administrasi kepala kantor dan berkas data/laporan administrasi perkantoran yang akan digunakan oleh 25 pegawai pendukung/manajemen Iptek dengan luas bangunan 767 m2
| Medan, Balai Arkeologi Sumatera Utara | Gedung Peneliti | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Dibutuhkan printer colour/warna untuk keperluan pencetakan berkas data/laporan penelitian yang akan digunakan oleh 10 pegawai Iptek dengan luas bangunan 767 m2
10. RUMPIN | [13 empty] | 3
| Kawasan IT Rumpin Bogor | Gedung Terpadu Pustekroket Tarogong Bogor | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | Done |  | Kantor Pusat Teknologi Roket luas wilayah 39 hektar, terdapat 31 gedung perkantoran/laboratorium yang tersebar dibeberapa tempat dan terdapat pegawai dengan kondisi saat ini sekitar 120 pegawai . Sesuai pengarahan dengan adanya sentralisasi printer untuk pengandaan, pencetakan dan scan dokumen dengan mempertimbangkan letak lokasi gedung maka diusulan pada 2 titik lokasi yaitu Gedung Terpadu dan Lab Insulasi Thermal dan HTBP dimana masing-masing tempat tersebut berjarak 400 meter.
|  | Gedung Utama Satelit Rancabungur Bogor | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | Done |  | Kantor Pusat Satelit
|  | Gedung Utama Pustekbang Rumpin Bogor | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | Done |  | Kantor Pusat Teknologi Roket luas wilayah 29 hektar, terdapat 16 gedung perkantoran/laboratorium yang tersebar dibeberapa tempat dan terdapat pegawai dengan kondisi saat ini sekitar 90 pegawai . Sesuai pengarahan dengan adanya sentralisasi printer untuk pengandaan, pencetakan dan scan dokumen dengan mempertimbangkan letak lokasi gedung maka diusulan pada 2 titik lokasi yaitu Gedung Utama dan Pusat Arsip BRIN dimana masing-masing tempat tersebut berjarak 150 meter.
11. AMBON | [13 empty] | 2
| Ambon, Balai Arkeologi Maluku | Gedung Administrasi dan Peneliti. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Tempat Sentralisasi printer Gedung Utama ditempatkan di Front desk untuk melayani sekitar 60 pegawai dilingkungan terdekat Printer yang dibutuhkan PRINTER WARNA Gedung Utama. Pemanfaatan pengunaan printer untuk administrasi, manajemen dan peneliti, perekayasa dan teknisi | 1 eks LIPI 1 eks Balar
12. BANJARBARU | [13 empty] | 1
| Banjarbaru, eks Balai Arkeologi Prov. Kalsel | Gedung Administrasi dan Peneliti. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer warna : - 1 printer di lantai 1 ruang administrasi yang digunakan pegawai CWS berkerja di kantor, adapun untuk lantai 2 sepenuhnya masih belum efektif untuk di gunakan, karena proses rehab gedung ex Kemendikbudristek untuk tahap ke 2 tidak jadi dilaksanakan. Dengan total sekitar 75 pegawai yg ber CWS, dengann rata2 setiap harinya ada sektar 5 sd 10 orang yang berkerja di CWS. selajutnya akan kita evaluasi terkait kebutuhan printer tersebut.
13. LAMPUNG | [13 empty] | 1
| Lampung Tanjung Bintang | Gedung CWS | 2 |  | 0 | [7 empty] | Sudah ada printer tersentral B/W, mohon diganti ke printer warna multifungsi
| Lampung Anak Tuha | Gedung kantor Utama | 2 |  | 0 | [7 empty] | Untuk kebutuhan seluruh pegawai Laboratorium Teknologi Pati dan Layanan Umum kurang lebih sebanyak 50 pegawai | relokasi dari Tanjung Bintang
| Lampung Rajabasa | Gedung kantor Utama | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Multifungsi Warna. Untuk kebutuhan pegawai (layanan kawasan/administras) kurang lebih sebanyak 15 pegawai ditambah periset yang bekerja di CWS
14. JAKARTA-THAMRIN
15. MAKASSAR | [13 empty] | 2
| Kawasan Makassar | Gudung A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Untuk kebutuhan pegawai yang bisa dipakai secara bersama untuk gedung A Lantai 1 (1 Printer Multifungsi dengan kapasitas A3 dan 1 Printer Warna) terdiri dari 3 ruang ( BMN/IT/dan Layanan Umum).
|  | Gedung B | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | untuk kebutuhan ruang CWS (printer warna)
16. BALI | [13 empty] | 5
| Kawasan Bali | CWS KKI Biota Laut Gondol | 1 | 5 | 0 | [7 empty] | Ruang rapat Auditorium, Printer Warna | relokasi dari Kebun Raya
| Kawasan Bali | CWS KKI Biota Laut Gondol | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Ruang CWS, Printer Warna
| Kawasan Bali | Balai Arkaeologi-Gedung 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Gedung 1 lantai 2 terdapat ruang CWS, Gedung 1 Lantai 1 terdapat ruang seketariat dan administrasi, printer warna
| Kawasan Bali | Balai Arkaeologi-Gedung 2 | 1 |  | 0 | [7 empty] | ruang cws, printer warna | relokasi dari Kebun Raya
| Kawasan Bali | Balai Arkaeologi-Gedung Perpustakaan | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | ruangan staff, printer warna
| Kawasan Bali | KKI Kebun Raya Eka Karya-Gedung Registrasi | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | ruang CWS, printer warna
| Kawasan Bali | KKI Kebun Raya Eka Karya-Gedung Utama | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | ruang lobby, printer warna
17. SUBANG | [13 empty] | 1
| Kawasan Subang | Gedung ATFI | Lt. 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer Warna, untuk kebutuhan Sekretaris dan Kapus, dan peneliti (di CWS lt. 1)
0
18. DIY (Gunungkidul, Mlati, Babarsari ) - Jateng (Tawangmangu, Magelang, Salatiga, Semarang) | [13 empty] | 6
| DIY Sapto Sari Baron | - | 0 |  | 0 | [7 empty] | tidak difungsikan sebagai Kantor BRIN
| DIY Gunungkidul | Gedung Biru | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | CWS warna 1 unit,
| DIY Balar Kota Gede | - | 0 |  | 0 | [7 empty] | tidak difungsikan sebagai Kantor BRIN
| DIY Mlati | Gedung Administrasi dan CWS | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer warna multi fungsi untuk civitas manajemen iptek (DPLKST, Pusdatin, BOSDM, BKPUK) dan periset yang ber-CWS.
| DIY Babarsari | Gedung 1 KSE (CWS) | 1 |  | 0 | [7 empty] | Printer warna multi fungsi untuk manajemen iptek (BKPUK, BOSDM, Pusdatin) dan periset yang ber-CWS
| DIY Babarsari | Gedung 1 KSE (Administrasi) | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer warna multi fungsi untuk manajemen iptek dan pengelola KSE Baiquni
| Jateng Tawangmangu | Gedung CWS | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer warna multi fungsi untuk manajemen iptek BKPUK dan periset yang ber-CWS
| Jateng Magelang | Gedung CWS | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer warna multi fungsi untuk manajemen iptek BKPUK dan periset yang ber-CWS
| Jateng Salatiga | Gedung CWS | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Printer warna multi fungsi untuk manajemen iptek BKPUK dan periset yang ber-CWS
| Jateng Semarang | CWS BRIN Menara Suara Merdeka | 1 |  | 0 | [7 empty] | Printer warna multi fungsi untuk manajemen iptek (BKPUK, Pusdatin) dan periset yang ber-CWS | dikonfirmasi kembali dengan pihak vendor terkait kendalanya
19. SERPONG | [13 empty] | 20
1 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 224 .R. Perekayasa | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi
2 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 224 .R. CWS | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi
3 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 225 .R. Peneliti | 1 & 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | Printer warna Multi Fungsi
4 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. Tekno 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi
5 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 720 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk di lorong Ka PR dan Ka OR di sayap timur dan barat
6 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 720 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi Lounge
7 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. BIT | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan CWS
8 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 625 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan Ex unit PTSEIK
9 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 625 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan Ex Deputi TIEM
10 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd 480 Biodiesel | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan CWS
11 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. Hankam 252 | 2 & 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan CWS
12 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 230 LTMP | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan CWS
13 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd 232 LTMP | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan CWS
14 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd 233 LTMP | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan CWS
15 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 220 TKS | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan staff
16 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 220 TKS | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk ruangan staff
17 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. Bioteknologi 630 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer Warna Multi Fungsi Untuk Gedung Kerekayasaan
18 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. Bioteknologi 630 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer Warna Multi Fungsi Untuk Lab A / Gedung Tengah di Lorong Koridor
19 | BJ. Habibie Serpong - Tangsel | Gd. 625 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Printer warna Multi Fungsi untuk Lorong Smart Grid
20. BANDUNG
21. BOGOR
Bogor - CIBINONG | [13 empty] | 6
| Kawasan CSC | BIOTEK ADM | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer warna Multi Fungsi untuk staff
| Kawasan CSC | Teratai - IT | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer warna Multi Fungsi untuk staff
| Kawasan CSC | BIOTEK Perpustakaan | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer warna Multi Fungsi untuk staff
| Kawasan CSC | LIMNO Lab A | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer warna Multi Fungsi untuk staff
| Kawasan CSC | LIMNO Lab B | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer warna Multi Fungsi untuk staff
| Kawasan CSC | Botani B.Koleksi | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | Done | SERI 4 | Printer warna Multi Fungsi untuk staff
Bogor - CIBODAS
22. Mataram | [13 empty] | 3
| KS. Kurnaen Sumadiharga | Gedung A,B dan C | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | IM C2010 | Dibutuhkan printer colour/warna untuk keperluan percetakan berkas data/laporan administrasi kepala kantor dan berkas data/laporan administrasi perkantoran yang akan digunakan oleh pegawai. | printer hitam putih direlokasi menjadi warna
23. PALEMBANG | [13 empty] | 2
| Palembang, Eks Balai Arkeologi Prov.Sumsel | Gedung Administrasi dan Peneliti (2 Lantai) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Dibutuhkan Printer Multifungsi (Area CWS) yang akan dipergunakan untuk kegiatan administrasi, manajemen dan peneliti, perekayasa dan teknisi.
| Palembang, Eks Balai Arkeologi Prov.Sumsel | Gedung Administrasi dan Peneliti (2 Lantai) | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | Dibutuhkan Printer Multifungsi (Area CWS) yang akan dipergunakan untuk kegiatan administrasi, manajemen dan peneliti, perekayasa dan teknisi.
24. Jayapura | [13 empty] | 1
| CWS Jayapura | Gedung Utama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | Done | IM C2010 | banyak pegawai yang berCWS disana
25. Manado | [13 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
26. Kupang | [13 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| JUMLAH |  |  | 30 | 97 | 69 | [7 empty] | PRIORITAS 1
[6 empty] | 28 | [7 empty] | PRIORITAS 2

## Time Line Kirim
ESTIMASI MESIN SAMPAI GUDANG
[6 empty] | 70 | NOVEMBER |  |  |  |  | DESEMBER | [29 empty] | JANUARI
NO | KODE | KOTA | KIRIM | Teknisi | KONDISI MESIN | Machine Type | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | BRIN378 | BIAK | PELNI |  | NEW | IM C2010
2 | BRIN379 | BIAK | PELNI |  | NEW | IM C2010
3 | BRIN340 | GARUT | MDS |  | NEW | IM C2010
4 | BRIN341 | GARUT | MDS |  | NEW | IM C2010
5 | BRIN342 | PARE PARE | PELNI |  | NEW | IM C2010
6 | BRIN343 | PARE PARE | PELNI |  | NEW | IM C2010
7 | BRIN344 | PARE PARE | PELNI |  | NEW | IM C2010
8 | BRIN345 | PARE PARE | PELNI |  | NEW | IM C2010
9 | BRIN346 | PURWODADI | GED |  | NEW | IM C2010
10 | BRIN347 | PURWODADI | GED |  | NEW | IM C2010
11 | BRIN348 | PURWODADI | GED |  | NEW | IM C2010
12 | BRIN349 | SUKOLILO SBY | GED |  | NEW | IM C2010
13 | BRIN350 | SUKOLILO SBY | GED |  | NEW | IM C2010
14 | BRIN351 | SUKOLILO SBY | GED |  | NEW | IM C2010
15 | BRIN352 | SUKOLILO SBY | GED |  | NEW | IM C2010
16 | BRIN353 | SUKOLILO SBY | GED |  | NEW | IM C2010
17 | BRIN354 | SUKOLILO SBY | GED |  | NEW | IM C2010
18 | BRIN355 | AGAM | GED |  | NEW | IM C2010
19 | BRIN356 | KARANG SAMBUNG | MDS |  | NEW | IM C2010
20 | BRIN357 | PONTIANAK | GED |  | NEW | IM C2010
21 | BRIN358 | PONTIANAK | GED |  | NEW | IM C2010
22 | BRIN359 | MEDAN | GED |  | NEW | IM C2010
23 | BRIN360 | MEDAN | GED |  | NEW | IM C2010
24 | BRIN361 | RUMPIN | MDS |  | NEW | IM C2010
25 | BRIN362 | RUMPIN | MDS |  | NEW | IM C2010
26 | BRIN363 | RUMPIN | MDS |  | NEW | IM C2010
27 | BRIN364 | AMBON | PELNI |  | NEW | IM C2010
28 | BRIN365 | AMBON | PELNI |  | NEW | IM C2010
29 | BRIN366 | BANJAR BARU | GED |  | NEW | IM C2010
30 | BRIN367 | LAMPUNG | GED |  | NEW | IM C2010
31 | BRIN368 | MAKASSAR | PELNI |  | NEW | IM C2010
32 | BRIN369 | MAKASSAR | PELNI |  | NEW | IM C2010
33 | BRIN370 | BALI | GED |  | NEW | IM C2010
34 | BRIN371 | BALI | GED |  | NEW | IM C2010
35 | BRIN372 | BALI | GED |  | NEW | IM C2010
36 | BRIN373 | BALI | GED |  | NEW | IM C2010
37 | BRIN374 | BALI | GED |  | NEW | IM C2010
38 | BRIN375 | SUBANG | MDS |  | NEW | IM C2010
39 | BRIN376 | DIY | MDS |  | NEW | IM C2010
40 | BRIN377 | DIY | MDS |  | NEW | IM C2010
41 | BRIN378 | DIY | MDS |  | NEW | IM C2010
42 | BRIN379 | JATENG | MDS |  | NEW | IM C2010
43 | BRIN380 | MAGELANG | MDS |  | NEW | IM C2010
44 | BRIN381 | SALATIGA | MDS |  | NEW | IM C2010
45 | BRIN382 | MATARAM | GED |  | NEW | IM C2010
46 | BRIN383 | MATARAM | GED |  | NEW | IM C2010
47 | BRIN384 | PALEMBANG | GED |  | NEW | IM C2010
48 | BRIN385 | PALEMBANG | GED |  | NEW | IM C2010
49 | BRIN386 | JAYAPURA | PELNI |  | NEW | IM C2010
50 | BRIN387 | JKT PEJATEN | MDS |  | NEW | IM C2010
51 | BRIN388 | JKT ANCOL | MDS |  | REKON | SERI 4
52 | BRIN389 | JKT ANCOL | MDS |  | REKON | SERI 4
53 | BRIN390 | JKT RADEN | MDS |  | REKON | SERI 4
54 | BRIN391 | JKT RADEN | MDS |  | REKON | SERI 4
55 | BRIN392 | JKT RADEN | MDS |  | REKON | SERI 4
56 | BRIN393 | JKT GATOT | MDS |  | REKON | SERI 4
57 | BRIN394 | JKT GATOT | MDS |  | REKON | SERI 4
58 | BRIN395 | JKT GATOT | MDS |  | REKON | SERI 4
59 | BRIN396 | JKT GATOT | MDS |  | REKON | SERI 4
60 | BRIN397 | JKT PSR JMT | MDS |  | REKON | SERI 4
61 | BRIN398 | JKT PSR JMT | MDS |  | REKON | SERI 4
62 | BRIN399 | JKT PSR JMT | MDS |  | REKON | SERI 4
63 | BRIN400 | JKT PSR JMT | MDS |  | REKON | SERI 4
64 | BRIN401 | JKT PSR JMT | MDS |  | REKON | SERI 4
65 | BRIN402 | CIBINONG | MDS |  | REKON | SERI 4
66 | BRIN403 | CIBINONG | MDS |  | REKON | SERI 4
67 | BRIN404 | CIBINONG | MDS |  | REKON | SERI 4
68 | BRIN405 | CIBINONG | MDS |  | REKON | SERI 4
69 | BRIN406 | CIBINONG | MDS |  | REKON | SERI 4
70 | BRIN407 | CIBINONG | MDS |  | REKON | SERI 4

## SOFTWARE BRIN4th 50 (hidden)
UNTUK BRIN TAHAP 1,2,3
RENEWAL SUPPORT / TAHUN
Part # | Description | Qty | USD Unit Price | Unit | YEAR | Sub Total IDR
YSQA6-0S1-1A01-50 | YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Silver SLA, Authentication, 1dev(50+), 1yr | 10.54 | 15500 | 377 | 1 | 61590490 | Harga sudah special diskon dari Ysoft
YSQA6-0S1-1P01-50 | YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Silver SLA, Print Roaming, 1dev(50+), 1yr | 10.61 | 15500 | 377 | 1 | 61999535
YSQA6-0S1-1W01-50 | YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Silver SLA, Core Workflows, 1dev(50+), 1yr | 15.73 | 15500 | 377 | 1 | 91918255 | Harus dibayarkan terlebih dahulu untuk bisa melakukan penambahan Qty
YSQA6-0S1-1J01-50 | YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Silver SLA, Reporting, 1dev(50+), 1yr | 10.54 | 15500 | 377 | 1 | 61590490
| TOTAL Biaya Support untuk Tahap 1,2,3 |  |  |  |  | 277098770
UNTUK BRIN TAHAP 4
NEW LICENSE 50 UNIT
Part # | Description | USD Discounted Unit PRice | KURS IDR | Qty | YEAR | Sub Total IDR | Keterangan
YSQL6-001-1A00-50 | YSoft SafeQ6 License + Emb, Authentication, 1dev(50+), no support | 40.8 | 15500 | 50 | 1 | 31620000 | Note : Penambahan Unit Baru sebelumnya harus melakukan pembelian support tahap sebelumnya (377 unit) Untuk unit baru, perlu pembelian card reader Harga sudah special diskon dari Ysoft
YSQA6-0S1-1A01-50 | YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Silver SLA, Authentication, 1dev(50+), 1yr | 10.54 | 15500 | 50 | 1 | 8168500
YSQL6-001-1P00-50 | YSoft SafeQ6 License + Emb, Print Roaming, 1dev(50+), no support | 40.8 | 15500 | 50 | 1 | 31620000
YSQA6-0S1-1P01-50 | YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Silver SLA, Print Roaming, 1dev(50+), 1yr | 10.61 | 15500 | 50 | 1 | 8222750
YSQL6-001-1W00-50 | YSoft SafeQ6 License + Emb, Core Workflows, 1dev(50+), no support | 60.35 | 15500 | 50 | 1 | 46771250
YSQA6-0S1-1W01-50 | YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Silver SLA, Core Workflows, 1dev(50+), 1yr | 15.73 | 15500 | 50 | 1 | 12190750
YSQL6-001-1J00-50 | YSoft SafeQ6 License + Emb, Reporting, 1dev(50+), no support | 40.8 | 15500 | 50 | 1 | 31620000
YSQA6-0S1-1J01-50 | YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Silver SLA, Reporting, 1dev(50+), 1yr | 10.54 | 15500 | 50 | 1 | 8168500
| Card Reader HID Omnikey (Beli di Indo) - belum termasuk ppn | 2750000 | 1 | 50 | 1 | 137500000
| TOTAL untuk Tahap 4 |  |  |  |  | 315881750
TOTAL TAHAP 1,2,3,4 | [5 empty] | 592980520

## ESTIMASI BIAYA (hidden)
No | TAHAPAN PELAKSANAAN | WAKTU ESTIMASI | Qty | Estimasi Biaya | Status | Keterangan
PELAKSANAAN FASE 1
1 | Oh Mesin
2 | Pengiriman Mesin (50 unit)
3 | Setting Mesin Dilapangan
4 | Check Kondisi Mesin dilapangan
5 | Proses Pembuatan BAST per titik lokasi
6 | Training onsite pertitik lokasi
7 | Troubleshoot Major Problem
PELAKSANAAN FASE 2
1 | Pembelian Card Reader (50 unit)
2 | Pembelian License Ysoft SafeQ (50 unit)
3 | Persiapan Pembayaran untuk Jasa Instalasi Sarpras BRIN
4 | Persiapan Pembayaran untuk Jasa Instalasi IT BRIN
5 | Persiapan Pembayaran untuk biaya komponen jaringan dari Sarpras BRIN
6 | Penarikan Jaringan dan Listrik oleh sarpras BRIN
7 | Pembayaran Jasa instalasi Sarpras BRIN
8 | Mesin IMC sampai ke MDS
9 | Alokasi Mesin ke BRIN Jakarta
0
PELAKSANAAN FASE 3
1 | Pemasangan Card Reader di setiap titik lokasi
2 | Pemasangan Stiker Kode BRIN
3 | Setting Mesin untuk Perisiapan Instalasi
4 | Instalasi software pertitik lokasi
5 | Add user disekitar printer
6 | BAST 2 (Training User Ysoft)
7 | Training Inhouse User BRIN
PELAKSANAAN FASE 4
1 | Pengecekan BPK RI
| ESTIMASI TOTAL BIAYA |  |  | 0

## Budget Persiapan
No | Komponen Biaya |  | Qty | @Satuan | Biaya Total | Keterangan / Saran
1 | Akomodasi & Makan Siang
| - | Staging | 70 |  |  | Insentif
Sub Total |  |  |  |  | 0
2 | Biaya Perlengkapan Staging
| - | Kertas (rim) | 3
| - | Cutter | 2 |  |  | Unboxing
| - | Gunting | 1 |  |  | Unboxing
| - | Tape Cutter | 2 |  |  | Packing
| - | Sepidol Permanen | 3 |  |  | Packing
| - | Tape / Lakban | 2 |  |  | Packing
| - | Doubletape 3 M | 2 |  |  | Tempel Card Reader
| - | Flexible kabel tie | 70 |  |  | Iket Kabel Card Reader
| - | Kabel Listrik | 2 |  |  | Pake Punya Erik
Sub Total |  |  |  |  | 0
3 | Biaya Persiapan dokumen
| - | Amplop Coklat | 70 |  |  | Bundling Dokumen
| - | Doubletape kertas | 1 |  |  | Tempel Poster
| - | Print Stiker | 1 |  |  | Done
| - | Print Poster | 70 |  |  | Print di kantor
Sub Total |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## Pelaksanaan Staging
1 | Staging IM C2010 |  | Estimasi waktu |  |  | Jumlah Pelaksana | Staging SERI 4 |  | Estimasi waktu |  |  | Jumlah Pelaksana
| - | Pindah Mesin ke Lokasi Staging | 10 | Menit |  | > 1 orang | - | Pindah Mesin ke Lokasi Staging | 10 | Menit |  | > 1 orang
| - | Unboxing Kardus | 5 | Menit |  | 2 orang | - | Unboxing Printer | 3 | Menit |  | 2 orang
| - | Unboxing Printer | 3 | Menit |  | 2 orang | - | Sambung Stop Kontak - ON | 2 | Menit |  | 1 orang
| - | Sambung Stop Kontak - ON | 2 | Menit |  | 1 orang | - | Setting user Admin | 2 | Menit | Restart | 1 orang
| - | Setting user Admin | 2 | Menit | Restart | 1 orang | - | Setting Time / Date | 2 | Menit |  | 1 orang
| - | Setting Time / Date | 2 | Menit |  | 1 orang | - | Setting Device Name / Hostname | 3 | Menit |  | 1 orang
| - | Setting Device Name / Hostname | 3 | Menit |  | 1 orang | - | Check Java | 2 | Menit |  | 1 orang
| - | Setting SPMode software | 2 | Menit |  | 1 orang | - | Clear Memory / HDD | 10 | Menit |  | 1 orang
| - | Setting SPMode Email | 1 | Menit |  | 1 orang | - | Setting SPMode software | 3 | Menit |  | 1 orang
| - | Setting Remore (Paling Penting) | 2 | Menit |  | 1 orang | - | Setting SPMode Email | 2 | Menit |  | 1 orang
| - | Pemasangan Card Reader (SOP) | 2 | Menit | Restart | 1 orang | - | Setting Remore (Paling Penting) | 10 | Menit | SD Card | 1 orang
| - | Setting Card Reader | 2 | Menit |  | 1 orang | - | Pemasangan Card Reader | 10 | Menit | Belakang | 1 orang
| - | Pemasangan Stiker BRIN | 1 | Menit |  | 1 orang | - | Setting Card Reader | 2 | Menit |  | 1 orang
| - | Pemasangan botasupal | 5 | Menit |  | 1 orang Teknisi | - | Pemasangan Stiker BRIN | 1 | Menit |  | 1 orang
| - | Poster Tutorial | 1 | Menit |  | 1 orang | - | Pemasangan botasupal | 5 | Menit |  | 1 orang Teknisi
| - | Print Counter | 1 | Menit |  | 1 orang | - | Poster Tutorial | 1 | Menit |  | 1 orang
| - | Checklist Staging | 1 | Menit |  | 1 orang | - | Print Counter | 1 | Menit |  | 1 orang
| - | Repacking | 5 | Menit |  | 2 orang | - | Checklist Staging | 1 | Menit |  | 1 orang
| - | Pindah Mesin ke Lokasi Ready | 10 | Menit |  | 2 orang | - | Repacking | 5 | Menit |  | 2 orang
| - | Penataan Mesin / Wrapping | 10 | Menit |  | 2 orang (urutan : Mesin / Kabinet / Toner) | - | Pindah Mesin ke Lokasi Ready | 10 | Menit |  | 2 orang
|  | Estimasi Pengerjaan Per Mesin | 70 | Menit |  |  | - | Penataan Mesin / Wrapping | 10 | Menit |  | 2 orang (urutan : Mesin / Kabinet / Toner)
[8 empty] | Estimasi Pengerjaan Per Mesin | 95 | Menit
Note:
- | Untuk Luar Kota Kabinet dirakit di lokasi
- | Untuk Jabodetabek, kabinet di rakit di gudang cakung

## Timeline Pengiriman (hidden)
ESTIMASI MESIN SAMPAI GUDANG
48 |  |  | 9450000 | 48 | 48 |  | 48 | OKTOBER | [18 empty] | NOVEMBER | [29 empty] | DESEMBER
Location Code | KODE | Teknisi | Estimasi | City | Entity | Existing | Machine Type | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
MESA | FED001 | 3rd party | 400000 | Medan | PTFEI (21132) | DC-IV 3065 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 21 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9
MESA | FED002 | 3rd party | 400000 | Medan | PTFEI (21132) | DC-IV 3065 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 21 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9
BTHA | FED003 | Samsul | 100000 | Batam | PTFEI (21132) | DC-IV 3065 ST | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 21 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9
BTHA | FED004 | Samsul | 100000 | Batam | PTFEI (21132) | DC-IV 3065 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 21 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9
PLMA | FED005 | 3rd party | 400000 | Palembang | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 21 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9
PKUA | FED006 | 3rd party | 850000 | Pekanbaru | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 21 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9
BPNT8 | FED007 | 3rd party | 850000 | Balikpapan | PTFEI (21132) | DC-IV 3060 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 22 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9; DESEMBER 12
BPNT8 | FED008 | 3rd party | 850000 | Balikpapan | PTFEI (21132) | DC-IV 3060 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 22 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9; DESEMBER 12
UPGA | FED009 | Gait | 100000 | Makassar | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 22 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9; DESEMBER 12
MDCA | FED010 | 3rd party | 850000 | Manado | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 22 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9; DESEMBER 12
BDJA | FED011 | 3rd party | 850000 | Banjarmasin | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 22 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9; DESEMBER 12
DPST8 | FED012 | Djoko | 100000 | Bali | PTFEI (21132) | DC-IV 3065 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 23 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9
DPST8 | FED013 | Djoko | 100000 | Bali | PTFEI (21132) | DC-IV 3060 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 23 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 9
SRGT8 | FED014 | Aris | 100000 | Semarang | PTSI (21145) | DC-IV 3060 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 24 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
SRGT8 | FED015 | Aris | 100000 | Semarang | PTSI (21145) | DC-IV 3060 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 24 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
SOCT8 | FED016 | Aris | 100000 | Surakarta | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 24 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
JOGT8 | FED017 | Aris | 100000 | Yogyakarta | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 24 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
SUBT8 | FED018 | Toni | 100000 | Sidoarjo | PTFEI (21132) | DC-IV 3060 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 24 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
SUBT8 | FED019 | Toni | 100000 | Sidoarjo | PTFEI (21132) | DC-IV 3060 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 24 to NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
FHQ | FED020 | Syaiful | 100000 | Jakarta | PTFEI (21132) | AP-IV C4430 ST | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
FHQ | FED021 | Syaiful | 100000 | Jakarta | PTFEI (21132) | DC-IV 5070 ST | IM 5000 | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
FHQ | FED022 | Syaiful | 100000 | Jakarta | PTFEI (21132) | DC-IV 5070 ST | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
FHQ | FED023 | Syaiful | 100000 | Jakarta | PTFEI (21132) | DC-IV C5575 ST | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
FHQ | FED024 | Syaiful | 100000 | Jakarta | PTFEI (21132) | DC-IV C5575 ST | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
PPJA | FED025 | Angga | 100000 | Jakarta | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
KWBA | FED026 | Nurhadi | 100000 | Jakarta | PTSI (21145) | DC-IV 3065 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
PCBA | FED027 | Syaiful | 100000 | Jakarta | PTSI (21145) | DC-IV 3065 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
FHQ | FED028 | Syaiful | 100000 | Jakarta | PTFEI (21132) |  | IM 3000 | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
FHQ | FED029 | Syaiful | 100000 | Jakarta | PTFEI (21132) |  | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 25; NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5
JKTT9 | FED030 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | DC-IV C5575 ST | IM C6000 (SPDF) | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
JKTT9 | FED031 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | AP-IV 5070 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
JKTT9 | FED032 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | AP-IV 5070 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
JKTT9 | FED033 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | AP-IV 5070 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
JKTT9 | FED034 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | AP-IV 5070 ST | IM 5000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
JKTT9 | FED035 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | DC-IV 5070 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
CGKIP | FED036 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | AP-IV 5070 ST | IM 5000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
JKTT9 | FED037 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | AP-IV C4430 ST | IM 5000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
PWLA | FED038 | Putra | 100000 | Tangerang | PTSI (21145) | DC-IV 3065 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
CGKIP | FED039 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | DocuCentre-V 4070 | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
CGKIP | FED040 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) |  | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
CGKRT | FED041 | Putra | 100000 | Tangerang | FEC | DocuCentre-VI C3370 | IM C3000 (ARDF) | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
CGKIP | FED042 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | DocuCentre-V 4070 | IM 5000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
CGKIP | FED043 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | DocuCentre-V 4070 | IM 5000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
CGKIP | FED044 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | DocuCentre-V 4070 | IM 5000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
CGKIP | FED045 | Putra | 100000 | Tangerang | PTFEI (21132) | DocuCentre-VI C3370 | IM 5000 | bar: NOVEMBER 28 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 6
TSYC | FED046 | Deri | 100000 | Cikarang | PTSI (21145) | DocuCentre-IV 2060 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 30 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 8
BDOT8 | FED047 | Yusuf | 100000 | Bandung | PTSI (21145) | DC-IV 3060 CPS | IM 3000 | bar: NOVEMBER 30 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 8
BDOT8 | FED048 | Yusuf | 100000 | Bandung | PTSI (21145) | DC-IV 3065 ST | IM 3000 | bar: NOVEMBER 30 to DESEMBER 2; DESEMBER 5 to DESEMBER 8
9450000